## Plan por Frente
Plan de Trabajo del Equipo — IM 70.3 Encarnación 2026 · Organizado por Frente (Borrador v02 · 15-jul-2026)
Cada bloque es un frente. Status: En curso · Por iniciar · Pendiente / Pendiente decisión (rojo = decisión tuya). Meta interna: 600 individuales + 50 relays.
Actividad | Responsable | Status | Descripción | Comentario
1 · DIRECCIÓN & GOBIERNO (6 actividades)
Definir fecha de cierre de inscripciones | Victor | Pendiente decisión | Confirmar con IRONMAN/WTC la fecha de cierre de registro. | Bloquea la planificación del sprint final.
Manejo público del mensaje 'Asunción' | Victor | Pendiente decisión | Definir cómo/cuándo se comunica el cambio de sede a nivel público/prensa. | Primero en directo con comunidades; coordinar con Turismo Posadas/Encarnación y gobierno.
Alianzas institucionales de alto nivel | Victor | En curso | MITIC, Marca País, SENATUR y gobiernos locales — apoyo institucional y económico. | Buscar apoyo más sólido para próximos años.
Definir incentivos (embajadores, relays, Triple Finisher) | Victor | Pendiente decisión | Estructura de comisión/beneficio de cada programa. | Necesario para activar embajadores y relays.
Validación de mensajes masivos y pauta | Victor | En curso | Aprobar envíos masivos y campañas de pauta antes de ejecutar. | Regla fija del plan.
Vocería y presencia pública del evento | Victor | En curso | Relación con socios y voz pública de la marca.
2 · DEMAND GEN & MEDICIÓN (7 actividades)
Instalar pregunta '¿cómo te enteraste?' | Juan Carlos | Por iniciar | Atribución auto-reportada en el formulario de registro. | Fundamento de la medición. Con Jay.
Gestión de códigos promo y atribución | Juan Carlos | En curso | Códigos por canal y cruce semanal con el tablero. | Con Jay.
Sistema de medición de demanda | Jay (SherpaX) | Por iniciar | Atribución auto-reportada + métricas de comunidad. | Medir antes de escalar pauta.
Actualización semanal del tablero | Jay (SherpaX) | En curso | Cargar inscritos, comparar real vs. proyectado y atribución. | Fuente: tablero PROT 2026H2.
Cadencia semanal y sincronización de minuta | Jay (SherpaX) | En curso | Ritual de cierre de semana.
Seguimiento del pipeline de registros | Ángeles | Por iniciar | Reporte semanal de inscritos acumulados. | Alimenta el tablero.
Construir mini-sitio Marketing/DemandGen/Ventas | Jay (SherpaX) | Por iniciar | Mini-sitio navegable con tableros por frente (otro room). | Según TP-REB-MarketingDemandGenSite-Arranque-v01.
3 · TRICLUBS & COACHES (4 actividades)
Programa 'Armá tu Tri-Club' | Tuti | En curso | Niveles Club/Club Pro, cupones, remeras y altas. | Frente de mejor relación esfuerzo/resultado.
Metas por club (AR/BR/PY) | Tuti | Por iniciar | Asignar metas de atletas por club y dar seguimiento. | Ver plan §6.1.
Base de datos de clubes y atletas | Juan Carlos | En curso | IRONMAN TriClubs DB + research (IG) + asociaciones. | Fuente para el outreach.
Confirmar nombres reales de clubes fundadores | Ángeles | Pendiente | Hoy solo hay código de orden (NATEAM, GCAE, ENDURANCE). | Con Tuti.
4 · COMUNIDAD & 1-A-1 (3 actividades)
Gestión de la comunidad WhatsApp (~500) | Marcelo | En curso | Operar el canal directo más caliente con atletas interesados. | Activo clave del plan.
Programa de lives | Marcelo | Por iniciar | Cadencia creciente jul→oct con invitados de triatlón/endurance. | Definir formato y calendario.
Campaña 1-a-1 | Ángeles | En curso | Contacto directo IG/WhatsApp; detectar el obstáculo que frena el registro. | Se alimenta de la comunidad WhatsApp.
5 · RELAYS (2 actividades)
Sistema de relays vía RClub | Giselle | Por iniciar | Coordinar el armado de equipos (nadador+ciclista+corredor). | Meta interna: 50 equipos.
Apoyo a la campaña de relays | Marcelo | Por iniciar | Activar el armado de equipos desde la comunidad. | Con Giselle.
6 · MOTOR INTERNACIONAL (AR/BR) (4 actividades)
Alianza con IRONMAN Brasil | Giselle | Por iniciar | Apoyo de difusión cross-border del evento. | Brasil es el mercado #1 (32%).
Alianza con Posadas (Deporte + Turismo) | Giselle | Por iniciar | Coordinación y conferencia de prensa conjunta.
Programa de embajadores regionales | Giselle | Por iniciar | Referente por ciudad/país con código y meta propios. | Incentivo pendiente (Victor).
Activación del mercado argentino | Marcelo | En curso | Aprovechar su influencia en Argentina. | Contrapeso al evento competidor.
7 · CONTENIDO & REDES (6 actividades)
Producción de contenido IG/TikTok/FB | Enrico | En curso | Reels, carruseles y videos según parrilla.
Atomización de lives | Enrico | Por iniciar | Miniclips → posts → recaps del contenido en vivo. | Con Marcelo.
Diseño gráfico de campañas | Paloma | En curso | Piezas para redes y remeras de club (3 estilos).
Apoyo a producción de contenido | Paloma | En curso | Refuerzo de la parrilla.
Publicación de contenido | Tuti | En curso | Ejecutar el calendario de publicaciones.
Prensa e influencers | Giselle | En curso | Vocería, relaciones estratégicas y coordinación de influencers.
8 · CANALES & EMAIL (4 actividades)
Coordinación general de canales y equipo | Ángeles | En curso | Orquestar la parrilla de contenido y el pipeline del equipo.
Gestión del website | Ángeles | En curso | Páginas de club, registro y galería.
Newsletter quincenal | Anahí | En curso | Resumen, invitación a lives e información logística. | Bilingüe ES/PT.
Email segmentado por audiencia | Anahí | Por iniciar | Retargeting por segmento (finishers 70.3-2025, 5150-2026, etc.). | Todo envío masivo valida Victor.
9 · VENTAS & SPONSORS (3 actividades)
Venta y coordinación de sponsors | Giselle | En curso | Cartera, seguimiento de venta y canal de promotores. | Metas internas en documento aparte.
Campaña de reintegro Ueno | Anahí | Por iniciar | Cashback 10–40% con banco titular. | Con JC.
Soporte a campaña de reintegro | Juan Carlos | Por iniciar | Datos de participantes y nivel de descuento. | Con Anahí.
10 · RCLUB · EXPO · VIP (4 actividades)
Lanzamiento del Rebelocity Club | Giselle | Por iniciar | Arranque del club: estrategia fundamental y activación. | Dueña del RClub.
Expo/Tinglado + experiencia VIP | Giselle | Por iniciar | Promover expositores del nuevo espacio y diseñar la experiencia VIP. | Con Victor y Nora.
Lista de expositores target (Expo/Tinglado) | Nora | Por iniciar | Armar y contactar la lista de expositores del nuevo espacio. | Con Giselle.
Servicios al atleta | Nora | En curso | Atención y soporte a inscritos.