## Plan por Persona
Plan de Marketing IM 70.3 Encarnación 2026 — Plan de Trabajo por Persona (Borrador v01 · 15-jul-2026)
Borrador inicial para revisión. Status: En curso · Por iniciar · Planificado · Pendiente / Pendiente decisión. Meta interna: 600 individuales + 50 relays.
Actividad | Frente | Responsable | Status | Descripción | Comentario
Definir fecha de cierre de inscripciones | Dirección / WTC | Victor | Pendiente decisión | Confirmar con IRONMAN/WTC la fecha de cierre de registro. | Bloquea la planificación del sprint final.
Manejo público del mensaje 'Asunción' | Marketing / PR | Victor | Pendiente decisión | Definir cómo y cuándo se comunica el cambio de sede a nivel público/prensa. | Manejar primero en directo con comunidades; coordinar con Turismo Posadas/Encarnación y gobierno.
Validación de mensajes masivos y pauta | Marketing | Victor | En curso | Aprobar envíos masivos y campañas de pauta antes de su ejecución. | Regla fija del plan.
Alianzas institucionales de alto nivel | Gobierno | Victor | En curso | MITIC, Marca País, SENATUR, gobiernos locales — apoyo institucional y económico. | Buscar apoyo más sólido para próximos años.
Definir incentivos (embajadores, relays, Triple Finisher) | Ventas / Demanda | Victor | Pendiente decisión | Estructura de comisión/beneficio de cada programa. | Necesario para activar embajadores y relays.
Vocería y presencia pública del evento | Dirección | Victor | En curso | Relación con socios y voz pública de la marca.
Coordinación general de canales y equipo | Marketing / Contenido | Ángeles | En curso | Orquestar la parrilla de contenido y el pipeline del equipo.
Liderar campaña 1-a-1 | 1-a-1 & Comunidad | Ángeles | En curso | Contacto directo IG/WhatsApp, detección del obstáculo que frena el registro. | Cruce con base de registrados; se alimenta de la comunidad WhatsApp.
Gestión del website | Contenido / Web | Ángeles | En curso | Páginas de club, registro y galería.
Seguimiento del pipeline de registros | Panel / Medición | Ángeles | Por iniciar | Reporte semanal de inscritos acumulados. | Alimenta el tablero de pronóstico.
Confirmar nombres reales de clubes fundadores | TriClubs | Ángeles | Pendiente | Hoy solo hay código de orden (NATEAM, GCAE, ENDURANCE). | Con Tuti.
Lanzamiento del Rebelocity Club | RClub | Giselle | Por iniciar | Arranque del club: estrategia fundamental y activación. | Dueña del RClub.
Venta y coordinación de sponsors | Ventas / Sponsors | Giselle | En curso | Cartera, seguimiento de venta y canal de promotores. | Metas internas en documento aparte.
Alianza con IRONMAN Brasil | Motor AR/BR | Giselle | Por iniciar | Apoyo de difusión cross-border del evento. | Brasil es el mercado #1 (32%).
Alianza con Posadas (Deporte + Turismo) | Motor AR/BR / Gobierno | Giselle | Por iniciar | Coordinación y conferencia de prensa conjunta.
Programa de embajadores regionales | Motor AR/BR | Giselle | Por iniciar | Referente por ciudad/país con código y meta propios. | Incentivo pendiente de definir (Victor).
Prensa e influencers | Contenido / PR | Giselle | En curso | Vocería, relaciones estratégicas y coordinación de influencers.
Sistema de relays vía RClub | Relays | Giselle | Por iniciar | Coordinar el armado de equipos desde el club. | Con Marcelo.
Expo/Tinglado + experiencia VIP | RClub · Expo · VIP | Giselle | Por iniciar | Promover expositores del nuevo espacio y diseñar la experiencia VIP. | Con Victor y Nora.
Gestión de la comunidad WhatsApp (~500) | 1-a-1 & Comunidad | Marcelo | En curso | Operar el canal directo más caliente con atletas interesados. | Activo clave del plan.
Programa de lives | Contenido / Comunidad | Marcelo | Por iniciar | Cadencia creciente jul→oct con invitados de triatlón/endurance. | Definir formato y calendario.
Activación del mercado argentino | Motor AR/BR | Marcelo | En curso | Aprovechar su influencia en Argentina. | Contrapeso al evento competidor.
Apoyo a la campaña de relays | Relays | Marcelo | Por iniciar | Activar el armado de equipos desde la comunidad. | Con Giselle.
Newsletter quincenal | Contenido / Canales | Anahí | En curso | Resumen, invitación a lives e información logística. | Bilingüe ES/PT.
Email segmentado por audiencia | Demanda / Email | Anahí | Por iniciar | Retargeting por segmento (finishers 70.3-2025, 5150-2026, etc.). | Todo envío masivo valida Victor.
Campaña de reintegro Ueno | Ventas / Reintegro | Anahí | Por iniciar | Cashback 10–40% con banco titular. | Con JC.
Base de datos de clubes y atletas | TriClubs / Datos | Juan Carlos | En curso | IRONMAN TriClubs DB + research (IG) + asociaciones de triatlón. | Fuente para el outreach.
Gestión de códigos promo y atribución | Demanda / Medición | Juan Carlos | En curso | Códigos por canal, cruce semanal con el tablero. | Con Jay.
Instalar pregunta '¿cómo te enteraste?' | Demanda / Medición | Juan Carlos | Por iniciar | Atribución auto-reportada en el formulario de registro. | Con Jay — fundamento de la medición.
Soporte a campaña de reintegro | Ventas / Reintegro | Juan Carlos | Por iniciar | Datos de participantes y nivel de descuento. | Con Anahí.
Producción de contenido IG/TikTok/FB | Contenido | Enrico | En curso | Reels, carruseles y videos según parrilla.
Atomización de lives | Contenido | Enrico | Por iniciar | Miniclips → posts → recaps del contenido en vivo. | Con Marcelo.
Diseño gráfico de campañas | Contenido | Paloma | En curso | Piezas para redes y remeras de club (3 estilos).
Apoyo a producción de contenido | Contenido | Paloma | En curso | Refuerzo de la parrilla.
Programa 'Armá tu Tri-Club' | TriClubs | Tuti | En curso | Niveles Club/Club Pro, cupones, remeras y altas. | Frente de mejor relación esfuerzo/resultado.
Metas por club (AR/BR/PY) | TriClubs | Tuti | Por iniciar | Asignar metas de atletas por club y dar seguimiento. | Ver plan §6.1.
Publicación de contenido | Contenido | Tuti | En curso | Ejecutar el calendario de publicaciones.
Servicios al atleta | Operación / Atletas | Nora | En curso | Atención y soporte a inscritos.
Lista de expositores target (Expo/Tinglado) | RClub · Expo · VIP | Nora | Por iniciar | Armar y contactar la lista de expositores del nuevo espacio. | Con Giselle.
Actualización semanal del tablero | Panel / Medición | Jay (SherpaX) | En curso | Cargar inscritos, comparar real vs. proyectado y atribución. | Fuente: tablero PROT 2026H2.
Sistema de medición de demanda | Demanda / Medición | Jay (SherpaX) | Por iniciar | Atribución auto-reportada + métricas de comunidad. | Con JC.
Cadencia semanal y sincronización de minuta | Panel / Medición | Jay (SherpaX) | En curso | Ritual de cierre de semana.
Construir mini-sitio Marketing/DemandGen/Ventas | Herramientas | Jay (SherpaX) | Por iniciar | Mini-sitio navegable con tableros por frente en otro room. | Según TP-REB-MarketingDemandGenSite-Arranque-v01.