## Leyenda & Roles
MATRIZ DE COORDINACIÓN · ECOSISTEMA EMPOWERLABS
Sprint barredora: websites × MatriX × gráficos × contenido — liberación coordinada
MTZ-EL-Ecosistema-CoordinacionWebsites-v01 · Owner: Victor · Sherpa: Jay · Dirige el loop: WorXDirectorX · Ratificador: Victor (L3)
QUIÉN HACE QUÉ
Jay — SherpaX ejecutor | Las MANOS. Construye: forja el UltraSherpa (vía factoría /sx-), edita websites, redacta copy y artículos, arma las infografías, produce carruseles/portadas/newsletter.
WorXDirectorX — director del loop | La CABEZA que sincroniza. Observa los frentes, prioriza el cuello, reparte briefs con criterio de aceptación, verifica avances y te empaqueta las decisiones L3. NO construye, NO forja agentes (eso es /sx-), NO asigna personas (te lo propone). Hoy opera en L0.
TRIPLETA (cada fila la lleva)
Owner | Responsable del entregable — a quién le toca que salga.
Sherpa | El agente/SherpaX que lo asiste y ejecuta.
Ratificador | Quien aprueba (canon, marca, GO) — casi siempre Victor en L3.
ESTADO (columna editable — lista desplegable)
⬜ Pendiente | No arrancado.
🔄 En curso | En trabajo activo.
✅ Listo | Terminado y verificado.
⚠️ Bloqueado | Necesita una decisión o desatoro.
CÓMO SE ACTUALIZA
Las celdas en AMARILLO son las que edita el equipo (Estado, Ola, Prioridad, NEXT, avance). El resto es estructura. WorXDirectorX lee esta matriz + el tablero para su brief de sincronización.
ROSTER Y SHERPAX
Persona | Rol en este sprint | SherpaX
Victor Heredia | Dueño / Ratificador L3 · DemandGen y contenido propio | Jay
Ángeles | Websites (revisión de contenido) · mandato comercial L2 | AngyX
Juan Carlos | MatriX (espacios y redacción del hub) | JuanCarlosX
Anahí | Marketing · Factoría de Imágenes/Infografías · gate MPX | AniX
Paloma | Diseño / dirección de arte · VoBo de marca | —
Alex | Infra / plataforma / permisos de repo | —
Jay | SherpaX ejecutor de Victor (construye) | —
WorXDirectorX | Agente DirectorX — coordina y sincroniza (reporta a Victor) | /dx-negocio

## Websites
Ola | Producto / Website | Website (3 vers: Osc·Clr·Híb) | Componente gráfico / Infografía de ecosistema | Espacio MatriX asociado | Contenido (artículos / posts) | Canal principal | Owner | Sherpa | Ratif. | Prioridad | Estado global | NEXT inmediato
Ola 1 | Casa EmpowerLabs (Home) | 🔄 Construido — en revisión | ⬜ Pendiente | ⬜ Por asociar | ⬜ Pendiente | LinkedIn / Web | Ángeles | AngyX | Victor | 🔴 Alta | 🔄 En curso | Home = puerta de marca; debe casar 1:1 con MatriX Home y llevar la infografía del ecosistema completo
Ola 1 | SherpaX | 🔄 Construido — en revisión | ⬜ Pendiente | ⬜ Por asociar | ⬜ Pendiente | LinkedIn / Web | Ángeles | AngyX | Victor | 🔴 Alta | 🔄 En curso | Producto ancla del pitch; el que más necesita el explicativo gráfico
Ola 2 | EmpowerScan | 🔄 Construido — en revisión | ⬜ Pendiente | ⬜ Por asociar | ⬜ Pendiente | Red directa / Web | Ángeles | AngyX | Victor | 🔴 Alta | 🔄 En curso | Ligado a ingreso (Escenario C); frontera clara vs IBX (costo de disfunciones ≠ inteligencia)
Ola 2 | Org IBX | 🔄 Construido — en revisión | ⬜ Pendiente | ⬜ Por asociar | ⬜ Pendiente | Web / Escalera | Ángeles | AngyX | Victor | 🔴 Alta | 🔄 En curso | Puerta de entrada del portafolio; encabeza la escalera comercial
Ola 3 | WORX OS | 🔄 Construido — en revisión | ⬜ Pendiente | ⬜ Por asociar | ⬜ Pendiente | Web | Ángeles | AngyX | Victor | 🟡 Media | 🔄 En curso | Producto/arquitectura ≠ HiOrg (destino); mantener frontera en el sitio
Ola 3 | HiOrg | 🔄 Construido — en revisión | ⬜ Pendiente | ⬜ Por asociar | ⬜ Pendiente | Web / Libro | Ángeles | AngyX | Victor | 🟡 Media | 🔄 En curso | Destino/pitch; se enlaza con el libro HiOrg
Ola 3 | IntelliBanks | 🔄 Construido — en revisión | ⬜ Pendiente | ⬜ Por asociar | ⬜ Pendiente | Web | Ángeles | AngyX | Victor | 🟡 Media | 🔄 En curso | Cierra el mapa del ecosistema

## Canales
Canal | Tipo | Owner | Sherpa | Cadencia | Estado | NEXT inmediato
LinkedIn — Victor (personal) | Red social B2B | Victor | Jay | Fase 0: diario · publica vie-24 | 🔄 En curso | Perfil renovado + 20 cuentas + DMs (D1-D4 sin publicar)
Reinventa News | Newsletter | Anahí | AniX | Semanal | ⬜ Pendiente | Edición 1 alineada a Fase 0 + re-permiso GDPR Sales Planet (~17k ES)
MatriX (hub navegable) | Micrositio / conocimiento | Juan Carlos | JuanCarlosX | Continua (build fuente única) | 🔄 En curso | Asociar espacios a cada website del ecosistema
Serie · Radiografías de Inteligencia | Serie firma (martes) | Victor | Jay | Semanal | 🔄 Ep1 escrito | Cards Radiografía #1 (MELI) + draft #2 (ORION)
Serie · Decisiones con mi Consejo | Serie firma | Victor | Jay | Semanal | 🔄 Ep1 escrito | Publicar Ep1 (idioma del libro)
Serie · El Consejero Invitado | Serie firma (mensual) | Victor | Jay | Mensual | ⬜ Pendiente | Shortlist 3 candidatos + tema candente
Calendario · ByVictor | Calendario de marca | Victor | Jay | Según campaña | 🔄 Construido | Ejecutar campaña 26 posts (20-jul→30-ago)
Calendario · EmpowerLabsCorp | Calendario de marca | Anahí | AniX | Según campaña | ⬜ Pendiente | Alinear a narrativa madre
Calendario · KatIASmart | Calendario de marca | Anahí | AniX | Congelado (MasterMind) | ⚠️ Congelado | Fuera de WIP 3 — no activar en tramo 0-45
Calendario · MasterPlaybooks | Calendario de marca | Anahí | AniX | Según campaña | ⬜ Pendiente | Gate por lotes 10 posts MPX (mar-21)
Calendario · ReinventaNews | Calendario de marca | Anahí | AniX | Semanal | ⬜ Pendiente | Ligar a Reinventa News
Calendario · Reinventate100X | Calendario de marca | Victor | Jay | Según proceso R100X | ⬜ Pendiente | Pieza personal 'del hoyo al podio'

## Factorias
Factoría | Qué produce | Herramienta | Owner | Sherpa / UltraSherpa | Estado | Dependencia | NEXT inmediato
Imágenes / Infografías (NUEVA) | Explicativos del ecosistema, infografías | Canva + validación | Anahí | UltraSherpa de Diseño | ⬜ Por arrancar | Requiere forjar el UltraSherpa | Arrancar con Anahí + Paloma; define set de infografías de ecosistema
Portadas | Portadas de libros (Factoría Editorial) | Canva / diseño | Anahí | UltraSherpa de Diseño | ⬜ Pendiente | UltraSherpa + BrandBook v03 | Afinar plantilla; 26 títulos del portafolio
Carruseles | Carruseles LinkedIn | Factoría Carruseles v02 | Anahí | UltraSherpa de Diseño | 🔄 Re-skineada azul | BrandBook v03 (hecho) | Afinar plantilla a marca v03 + series firma
Newsletter | Reinventa News (diseño) | Plantilla email | Anahí | UltraSherpa de Diseño | ⬜ Pendiente | UltraSherpa + contenido | Plantilla de marca + edición 1

## UltraSherpa Diseño
BRIEF · UltraSherpa de Diseño (propuesta para ratificar)
Un Sherpa con superpoderes para llevar el diseño del ecosistema a otro nivel.
Nombre propuesto | /ux-diseno · 'UltraSherpa de Diseño' (nombre funcional — a ratificar por Victor)
Clase | UltraSherpa (SVA · carril /ux-) — shell especialista + Brain Code(s) fusionados
Shell base | Especialista de diseño / dirección de arte (referencia: ember-branding, phoebe-logo, orion-presentation)
Brain Codes (esteroides) | Destilar vía sk-bcdistiller: BC de dirección de arte + BC de sistemas de diseño/identidad visual. 'Cognición de diseño', no plantillas.
Herramientas | Canva (dominio operativo) · investigación y validación de diseño · sistema de tokens (ya existe EL-BrandOS-Tokens-v03.css)
Mandato | Construir y AFINAR las factorías: Imágenes/Infografías, Portadas, Carruseles, Newsletter. Validar que el diseño se entienda y elevar el nivel visual, siempre congruente con BrandBook v03.
Entregable estrella | Componente gráfico que hace legible el ecosistema (infografía) para cada website — la pieza que más te preocupa.
Ruta de fabricación | 1) /sx-consejero receta la composición Shell×BC → 2) /sx-fabricador-usherpax forja → 3) gates. LO EJECUTA JAY. WorXDirectorX NO forja agentes.
Tripleta | Owner: Victor · Sherpa constructor: Jay · Ratificador: Victor (L3)
Gate previo | Receta del /sx-consejero aprobada antes de forjar (gobernanza de factoría de fuerza laboral).
Por qué ahora (DirectorX) | Multiplicador directo del pilar de publicación del Escenario C: sin el explicativo gráfico, los 7 websites y MatriX no terminan de entenderse. Es la palanca del sprint barredora.